| 西安电子科技大学网络教育 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2013秋季毕业论文（设计）工作进程表 |  |  |
| 主 题 | 时间节点 | 工作内容及要求 |
| 学生资格审查、材料上报与工作动员 | 10月10日前完成 | 各中心审查确定学生毕设资格，上报新增指导教师资格审查材料，分别召开师生动员会。 |
| 教师资格审查 意见反馈 | 10月12日前完成 | 学院反馈对新增指导教师资格的审查意见。 |
| 立题 | 10月15日前完成 | 各中心上报题目和相应的任务书、工作计划。 |
| 题目意见反馈 | 10月17日前完成 | 学院反馈对上报题目、任务书、工作计划的审查意见。 |
| 录入题目 | 10月22日前完成 | 各中心组织导师将题目、任务书、工作计划录入系统。 |
| 选题 | 10月31日前完成 | 各中心组织学生进入毕业设计选题系统完成选题工作。 |
| 开题 | 11月底前完成 | 各中心组织导师与学生充分沟通题目、任务、要求及开题等，并由导师将题目、任务书、工作计划下达给学生。 开题后原则上不得变更题目。 |
| 中期检查 | 2014年1月中旬 | 导师检查学生毕业设计是否按工作计划进行，发现问题与难点，提出意见和建议。 |
| 论文验收 | 2014年2月下旬 | 各中心督促学生将论文初稿交导师审阅，并按导师意见修改。学生将修改后并经导师签字、填写评语的论文，正式胶装1份，简装2份，交给学习中心；学习中心将在线答辩学生的论文寄至学院（每生1份正式胶装论文），若在答辩前没有收到论文，将取消答辩资格。 |
| 论文答辩 | 各中心： 3月8、9日 | 学习中心按照学院安排组织学生进行论文答辩。答辩结束后两日内，务必将论文寄至学院。同时论文电子版必须上传到学院管理系统。答辩成绩单（答辩组长须签字）和答辩小组成员名单（中心须盖章）一并由答辩组长带回学院存档。 |
|  | 本部： 3月15、16日 |  |
| 公布成绩 | 3月25日前完成 | 学院组织专家组审核后，公布成绩。 |
| 申诉 | 4月5日前完成 | 各中心统一上报对成绩有争议的学生名单。 |
| 意见反馈 | 4月10日前完成 | 学院组织专家组复审后，反馈成绩并公布。 |