| 西安电子科技大学网络教育 2011年秋季毕业论文（设计）工作进程安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作进程 | 日期 | 工作内容及要求 |
| 毕业论文（设计）动员、立题阶段 | 2011年10月9日～10月22日 | 中心进行学生毕设资格审查，召开动员会，确定指导教师，拟定毕设题目并报学院审核，将学院审核合格的毕设任务书、工作计划录入系统。 |
| 选题阶段 | 10月24日～10月30日 | 学习中心组织学生进入毕业设计选题系统进行选题。 |
| 学生与指导教师见面会 | 11月5日～11月6日 | 学习中心安排导师与学生见面，由导师对学生进行开题指导，提出毕设期间指导方式及具体联系方式和时间。 |
| 论文（设计）开题阶段 | 11月7日～11月20日 | 学生搜集查阅有关资料，有针对性的做调查研究，拟定初步方案，进行方案论证，撰写开题报告。开题报告及评议表一周内报学院教学办。 |
| 开题 | 11月26日或27日 | 学习中心组织学生召开开题报告会。不参加开题报告会的学生将被视为自动放弃本次毕业设计，学院取消其本次毕业设计资格。教师填写开题报告评议表。 |
| 中期检查 | 2012年1月4日～1月8日 | 内容：指导教师检查学生毕业设计是否按工作计划进行，已完成的任务内容；工作量大小，遇到那些难点，如何解决。指导教师对做毕业论文有何意见和建议。 要求：学生撰写中期报告，指导教师在检查完中期报告后填写中期检查表。学习中心在检查结束后一周内将相关材料报学院教学办公室。‘中期报告’成绩将作为期中成绩记入总成绩。若不交‘中期报告’将被视为自动放弃本次毕业设计，学院取消其本次毕业设计资格。 |
| 论文验收阶段 | 2月15日～2月25日 | 学习中心督促学生及时将论文初稿交导师审阅，学生按照导师的意见修改论文。 |
|  | 2月26日～2月29日 | 学生将修改后经导师认可的论文交导师在规定的地方签字、填写评语，正规打印胶装1份，简装2份，交学习中心。 |
| 论文答辩 | 学习中心：3月3、4日 校本部：3月10、11日 | 学习中心按照学院安排组织学生进行论文答辩。答辩结束后两日内将相关资料整理后报学院教学办。 |
| 学院评议组 审查 | 3月25日 | 复审、评议、公布成绩。 |